视频P172〜P175：https://www.bilibili.com/video/BV1j94y1Z7xX?p=172

PERT图

某项目主要由A〜I任务构成，其计划图（如下图所示）展示了各任务之间的前后关系以及每个任务的工期（单位：天），该项目的关键路径是 （17） 。在不延误项目总工期的情况下，任务A最多可以推迟开始的时间是 （18） 天。（2009年上半年）

（17） A. A→G→I	B. A→D→F→H→I	C. B→E→G→I		D. C→F→H→I

（18） A. 0			B. 2				C. 5				D. 7

进度安排的常用图形描述方法有Gantt图和PERT图。Gantt图不能清晰地描述 （18） ；PERT图可以给出哪些任务完成后才能开始另一些任务。下图所示的PERT图中，事件6的最晚开始时刻是 （19） 。（2010年上半年）

（18） A. 每个任务从何时开始			B. 每个任务到何时结束

C. 每个任务的进展情况			D. 各任务之间的依赖关系

（19） A. 0				B. 3			C. 10				D. 11

使用PERT图进行进度安排，不能清晰地描述 （16） ，但可以给出哪些任务完成后才能开始另一些任务。下面的PERT图所示工程从A到K的关键路径是 （17） （图中省略了任务的开始和结束时刻）。（2010年下半年）

（16） A. 每个任务从何时开始				B. 每个任务到何时结束

C. 各任务之间的并行情况				D. 各任务之间的依赖关系

（17） A. ABEGHIK							B. ABEGHJK

C. ACEGHIK							D. ACEGHJK

在进行进度安排时，PERT图不能清晰地描述 （16） ，但可以给出哪些任务完成后才能开始另一些任务。某项目X包含任务A、B、……、J，其PERT图如下图所示（A=1表示任务A的持续时间是1天），则项目X的关键路径是 （17） 。（2013年上半年）

（16） A. 每个任务从何时开始				B. 每个任务到何时结束

C. 各任务之间的并行情况				D. 各任务之间的依赖关系

（17） A. A-D-H-J							B. B-E-H-J

C. B-F-J							D. C-G-I-J