视频解析P181〜P197：https://www.bilibili.com/video/BV1j94y1Z7xX?p=181

文字解析：下方

项目活动图（必考）解析

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，边表示包含的活动，边上的权重表示活动的持续时间，则里程碑 （19） 在关键路径上。（2011年上半年）

（19） A. 1				B. 2			C. 3				D. 4

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的值表示完成活动所需要的时间，则关键路径长度为 （17） 。（2011年下半年）

（17） A. 20			B. 19				C. 17			D. 16

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示活动，边上的值表示完成活动所需要的时间，则 （17） 在关键路径上。（2012年上半年）

（17） A. B			B. C				C. D			D. H

某软件项目的活动图如下所示。图中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，则里程碑 （16） 在关键路径上，活动FG的松弛时间为 （17） 。（2012年下半年）

（16） A. B				B. C			C. D			D. I

（17） A. 19				B. 20			C. 21			D. 24

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，则里程碑 （17） 在关键路径上。若在实际项目进展中，活动AD在活动AC开始3天后才开始，而完成活动DG过程中，由于有临时事件发生，实际需要15天才能完成，则完成该项目的最短时间比原计划多了 （18） 天。（2013年下半年）

（17） A. B			B. C			C. D			D. I

（18） A. 8				B. 3			C. 5			D. 6

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示活动，边的权重表示活动的持续时间，则里程碑 （19） 在关键路径上。活动GH的松弛时间是 （20） 。（2014年下半年）

（19） A. B			B. E			C. C			D. K

（20） A. 0				B. 1			C. 2			D. 3

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示该活动所需的天数，则完成该项目的最少时间为 （17） 天。活动BD最多可以晚 （18） 天开始而不会影响整个项目的进度。（2015年下半年）

（17） A. 9				B. 15			C. 22			D. 24

（18） A. 2				B. 3			C. 5			D. 9

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续时间（天），则完成该项目的最少时间为 （15） 天。活动BD最多可以晚开始 （16） 天而不会影响整个项目的进度。（2016年上半年）

（15） A. 15			B. 21				C. 22			D. 24

（16） A. 0				B. 2				C. 3			D. 5

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示相应活动的持续时间（天），则完成该项目的最少时间为 （17） 天。活动BC和BF最多可以晚开始 （18） 天而不会影响整个项目的进度。（2016年下半年）

（17） A. 11			B. 15				C. 16			D. 18

（18） A. 0和7			B. 0和11			C. 2和7		D. 2和11

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续时间（天），则完成该项目的最少时间为 （17） 天。活动BD和HK最早可以从第 （18） 天开始。（活动AB、AE和AC最早从第1天开始）（2017年上半年）

（17） A. 17			B. 18				C. 19			D. 20

（18） A. 3和10		B. 4和11			C. 3和9		D. 4和10

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续时间（天）。完成该项目的最少时间为 （17） 天。由于某种原因，现在需要同一个开发人员完成BC和BD，则完成该项目的最少时间为 （18） 天。（2017年下半年）

（17） A. 11				B. 18			C. 20			D. 21

（18） A. 11				B. 18			C. 20			D. 21

某软件项目的活动图如下图所示。其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续天数，则完成该项目的最少时间是 （17） 天。活动EH和IJ的松弛时间分别是 （18） 天。（2018年上半年）

（17） A. 17			B. 19			C. 20			D. 22

（18） A. 3和3			B. 3和6		C. 5和3		D. 5和6

某软件项目的活动图如下图所示，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的数字表示活动的持续时间（天），则完成该项目的最少时间为 （17） 天。活动FG的松驰时间为 （18） 天。（2018年下半年）

（17） A. 20				B. 37			C. 38			D. 46

（18） A. 9					B. 10			C. 18			D. 26

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动。边上的权重表示活动的持续时间（天），则里程碑 （17） 不在关键路径上。在其他活动都按时完成的情况下，活动BE最多可以晚 （18） 天开始而不影响工期。（2019年下半年）

（17） A. B			B. C			C. D			D. J

（18） A. 0				B. 1			C. 2			D. 3

如下所示的软件项目活动图中，顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的权重表示活动的持续时间（天），则完成该项目的最短时间为 （17） 天。在该活动图中，共有 （18） 条关键路径。（2020年下半年）

（17） A. 17			B. 19				C. 20			D. 22

（18） A. 1				B. 2				C. 3			D. 4

下面是一个软件项目活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示包含的活动，边上的权重表示活动的持续时间（天），则关键路径长度为 （17） ，在该活动图中，活动 （18） 晚16天开始不会影响上班。（2021年上半年）

（17） A. 20			B. 25			C. 27			D. 48

（18） A. AC			B. BE			C. FI			D. HJ

下图是一个软件项目的活动图，其中顶点表示项目里程碑，连接顶点的边表示活动，边上的权重表示完成该活动所需要的时间（天），则活动 （18） 不在关键路径上。活动BI和EG的松弛时间分别是 （19） 。（2021年下半年）

（18） A.BD			B.BI				C.GH				D. KL

（19） A.0和1			B.1和0				C.0和2				D.2和0